|  |  |
| --- | --- |
| Semana | Actividades |
| **Semana 1**  **12/05 – 16/05** | **Inicio del proyecto** - Reunión de kick-off - Asignación de equipos - Revisión general de requerimientos funcionales - Planificación de trabajo  - Accesos y Asignación de servidor |
| **Semana 2**  **19/05 – 23/05** | **Sistema**  - Publicación del Sistema  **Migración de información con el ERP**  - Migración de Persona  - Migración de Paciente  - Migración de Empleado  - Migración de Usuario y Perfiles  - Migración de Compañía  **Análisis funcional por formato** - Alergias y antecedentes importantes - Signos y funciones biológicas - Historia oncológica (nuevo) - Evaluación  - Diagnóstico - Plan de trabajo |
| **Semana 3**  **26/05 – 30/05** | **Sistema**  - Publicación del Sistema  **Migración de información con el ERP**  - Migración de Ítem  - Migración de Componentes  - Migración de Especialidad  - Migración de Diagnósticos  **Análisis funcional por formato** - Receta - Datos del seguro  - Descanso médico - Procedimientos y exámenes auxiliares - Control (nuevo) - Notas de enfermería **Validación final de análisis** |
| **Semana 4**  **02/06 – 06/06** | **Desarrollo de formatos** - Alergias y antecedentes importantes  - Signos y funciones biológicas  - Historia oncológica (nuevo) - Evaluación  - Comunicación con el ERP |
| **Semana 5**  **09/06 – 13/06** | **Desarrollo de formatos** - Diagnóstico - Plan de trabajo  - Receta - Datos del seguro  - Comunicación con el ERP |
| **Semana 6**  **16/06 – 20/06** | **Desarrollo de formatos** - Descanso médico - Procedimientos y exámenes auxiliares - Control (nuevo) - Notas de enfermería - Comunicación con el ERP |
| **Semana 7**  **23/06 – 27/06** | **Pruebas unitarias** - Pruebas funcionales por formato - Correcciones menores |
| **Semana 8**  **30/06 – 04/07** | **Pruebas integrales y QA** - Validación cruzada de flujos - Capacitación al personal - Preparación de ambiente de producción |
| **Semana 9**  **07/07 – 11/07** | **Capacitación a usuarios finales**  - Sesiones con grupos de médicos, enfermería y personal de soporte.  - Manuales y guías de uso. Registro de incidencias o dudas comunes. |
| **Semana 10**  **14/07 – 18/07** | **Inicio de marcha blanca / piloto** - Monitoreo en producción - Mesa de ayuda activa - Ajustes menores en caliente |
| **Semana 11**  **20/07 – 25/07** | **Continuación de marcha blanca** - Recolección de feedback de usuarios - Validación de estabilidad - Reporte de errores o mejoras |
| **Semana 12**  **28/07 – 01/08** | **Cierre de marcha blanca** - Aprobación formal de implementación - Documentación final - Reunión de cierre de proyecto |